## チェックシート用紙
工事の事前協議のチェックシート
協 議 事 項 |  |  |  | 区分 | 協議内容と結果 | 備 考
工事完成図書の電子納品要領（案）の運用について
| 工事帳票管理システムの利用について |  |  | 指示 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)2.1及び3.4参照。
| 電子納品媒体 |  |  | 指示 |  | 同上3.5及び3.6参照。
| 紙による納品物 |  |  | 指示 |  | 同上3.5参照。
| 原本性の確保 |  |  | 指示 |  | 同上3.5及び3.6参照。
| 港湾空港関係事業への適用方法 |  |  | 指示 |  | 同上付属資料「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品要領(案)の運用について」参照
工事完成図書の電子化対象書類
工事成果品
|  | 発注図面 |  | 協議 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)2.2及び3.5参照。
|  | 特記仕様書 |  | 協議 |  | 同上
|  | 工事打合せ簿（挿し絵を含む） |  | 協議 |  | 同上
|  | 施工計画書（挿し絵を含む） |  | 協議 |  | 同上
|  | 完成図面 |  | 協議 |  | 同上
|  | 工事写真 |  | 協議 |  | 同上
|  | その他資料 |  | 協議 |  | 同上
電子化が困難な成果品の取り扱い
|  |  | 鋼材、鉄筋のミルシート | 協議 |  | 工事完成図書の電子納品要領(案)8-4参照。
|  |  | セメントの品質証明 | 協議 |  | 同上
|  |  | 骨材のアルカリ・シリカ反応性試験結果 | 協議 |  | 同上
|  |  | コンクリート品質試験結果 | 協議 |  | 同上
|  |  | 二次製品の品質証明書 | 協議 |  | 同上
|  |  | 廃棄物マニフェスト | 協議 |  | 同上
|  |  | アスファルトコア | 協議 |  | 同上
|  |  | その他 | 協議 |  | 同上
電子納品の対象書類作成ソフト
ファイル形式とバージョン
書類ファイル
|  |  | ワープロソフト | 協議 |  | 同上5参照
|  |  | 表計算ソフト | 協議 |  | 同上
|  |  | イメージデータソフト | 協議 |  | 同上
|  |  | その他 | 協議 |  | 同上
図面ファイル
|  |  | CADソフト | 協議 |  | CAD図面作成要領(案)1-3-1参照
写真ファイル
|  |  | 工事写真 | 協議 |  | デジタル写真管理情報基準(案)4参照
電子化した書類の管理ファイルの取り扱い
| 工事管理項目 |  |  | 協議 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)付属資料3参照
| 打合せ簿管理項目 |  |  | 協議 |  | 工事完成図書の電子納品要領(案)4-2参照
| 施工計画書管理項目 |  |  | 協議 |  | 同上4-3参照
| 図面管理項目 |  |  | 協議 |  | CAD図面作成要領(案)1-4参照
| 写真管理項目 |  |  | 協議 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)付属資料5参照
| その他資料管理項目 |  |  | 協議 |  | 同上付属資料3参照
図面ファイルの取り扱い
| 使用文字 |  |  | 協議 |  | CAD図面作成要領(案)1-3-7参照
| 図面の大きさ |  |  | 協議 |  | 同上1-2-1参照
| 尺度 |  |  | 協議 |  | 同上1-2-5参照
| CADデータ交換フォーマット |  |  | 協議 |  | 同上1-3-1参照
| レイヤ名 |  |  | 協議 |  | 同上1-3-3参照
施工中の書類の取り扱い
工事帳票管理システム利用の場合
|  | 発注図面及び特記仕様書の引き渡し |  | 指示 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)4.及び「工事帳票管理システム操作手引き書」参照
添付ファイル
|  |  | ファイルの形式 | 協議 |  | 同上
|  |  | ファイルの命名 | 確認 |  | 同上
|  |  | ファイルの容量 | 協議 |  | 同上
|  |  | 圧縮形式 | 確認 |  | 同上
|  | 提出及び受理の確認 |  | 確認 |  | 同上
検査時の対応
| 電子データで検査を行う書類の範囲 |  |  | 協議 |  | 地方整備局(港湾空港関係)の現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)5参照
| 書類検査機器の準備と操作 |  |  | 協議 |  | 同上
その他
| 電子媒体 |  |  | 協議 |  | 工事完成図書の電子納品要領(案)7-1参照

## チェックシート記載例
工事の事前協議のチェックシート記載例
協 議 事 項 |  |  |  | 区分 | 協議内容と結果 | 備 考
工事完成図書の電子納品要領（案）の運用について
| 工事帳票管理システムの利用について |  |  | 指示 | ・特記仕様書に記載したように、本工事においては工事帳票管理システムを利用する。 ・現場代理人の氏名とE-mailアドレスを現場監督員に連絡する。 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)2.1及び3.4参照。
| 電子納品媒体 |  |  | 指示 | 本年度も、昨年度に引き続き、非改竄性を担保するため、電子納品媒体はCD-Rとする。 | 同上3.5及び3.6参照。
| 紙による納品物 |  |  | 指示 | ・公印が必要な書類は紙による提出とする。 ・その他電子化が困難な成果品については、下記協議結果による。 | 同上3.5参照。
| 原本性の確保 |  |  | 指示 | 受注者は、提出された電子媒体の原本性を証明する文書を納品時に提出する。 | 同上3.5及び3.6参照。
| 港湾空港関係事業への適用方法 |  |  | 指示 | 各種電子納品要領・基準（案）を港湾空港関係の事業に適用するため、「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）付属資料」に基づき、修正解釈を行う。 | 同上付属資料「地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品要領(案)の運用について」参照
工事完成図書の電子化対象書類
工事成果品
|  | 発注図面 |  | 協議 | 発注者側で電子化しているので、電子納品対象とする。 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)2.2及び3.5参照。
|  | 特記仕様書 |  | 協議 | 同上 | 同上
|  | 工事打合せ簿（挿し絵を含む） |  | 協議 | 電子納品対象とする。 | 同上
|  | 施工計画書（挿し絵を含む） |  | 協議 | 同上 | 同上
|  | 完成図面 |  | 協議 | 同上 | 同上
|  | 工事写真 |  | 協議 | 同上 | 同上
|  | その他資料 |  | 協議 | 同上 | 同上
電子化が困難な成果品の取り扱い
|  |  | 鋼材、鉄筋のミルシート | 協議 | 紙で納品する。ただし、鑑については電子化して納品する。 | 工事完成図書の電子納品要領(案)8-4参照。
|  |  | セメントの品質証明 | 協議 | 同上 | 同上
|  |  | 骨材のアルカリ・シリカ反応性試験結果 | 協議 | 同上 | 同上
|  |  | コンクリート品質試験結果 | 協議 | 同上 | 同上
|  |  | 二次製品の品質証明書 | 協議 | 同上 | 同上
|  |  | 廃棄物マニフェスト | 協議 | 集計結果については、電子データで納品し、その他は紙で納品する。 | 同上
|  |  | アスファルトコア | 協議 | 実物で納品する。ただし、鑑については電子化して納品する。 | 同上
|  |  | その他 | 協議 | 本工事では、その他に電子化が困難な成果品は、特になし。 | 同上
電子納品の対象書類作成ソフト
ファイル形式とバージョン
書類ファイル
|  |  | ワープロソフト | 協議 | 使用するワープロソフトは、以下の２種類とする。 ○○○、拡張子○○○、バージョン○○ △△△、拡張子△△△、バージョン△△ | 同上5参照
|  |  | 表計算ソフト | 協議 | 表計算ソフト×××、拡張子×××、バージョン××とする。 | 同上
|  |  | イメージデータソフト | 協議 | イメージデータの作成は□□Ver.□を使用し、ファイル形式は□□□形式とする。 | 同上
|  |  | その他 | 協議 | 特になし。 | 同上
図面ファイル
|  |  | CADソフト | 協議 | オリジナルデータの作成は、CAD○○○、拡張子○○○、バージョン○○とする。 ただし、電子納品に際しては、SXF(P21)形式で納品するものとする。 | CAD図面作成要領(案)1-3-1参照
写真ファイル
|  |  | 工事写真 | 協議 | ・記録形式はJPEGとし、圧縮率は1/○とする。 ・有効画素数は、△△△万画素とするが、黒板の文字が判読できることを指標とする。 （予め使用するデジタルカメラ及び撮影モードを確認する） ・原則として、写真編集は認めない。ただし、現場監督員の承諾を得た場合は写真の回転、パノラマ、全体の明るさ補正程度は認めることとする。 | デジタル写真管理情報基準(案)4参照
電子化した書類の管理ファイルの取り扱い
| 工事管理項目 |  |  | 協議 | ・対象路線水系名には、港湾名を記入する。 ・港湾名は必須記入とする。 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)付属資料3参照
| 打合せ簿管理項目 |  |  | 協議 | 打合せ簿情報の管理区分については、「施工管理」「安全管理」「出来形管理」「品質管理」「出来高管理」「原価管理」「工程管理」「写真管理」から受注者が適宜判断して記入する。 | 工事完成図書の電子納品要領(案)4-2参照
| 施工計画書管理項目 |  |  | 協議 | 特に問題なし | 同上4-3参照
| 図面管理項目 |  |  | 協議 | 発注図面がCAD図面作成要領(案)改訂以前に作成されたものであり、発注図面名等が要領(案)に則っていないが、受注者側でファイル名のみを要領(案)に基づき修正して電子納品する。ファイル形式はオリジナル形式とする。 | CAD図面作成要領(案)1-4参照
| 写真管理項目 |  |  | 協議 | ・デジタル写真管理情報基準（案）（平成16年6月）の「３写真管理項目」に従って作成する。 | 地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガイドライン(案)付属資料5参照
| その他資料管理項目 |  |  | 協議 | その他フォルダとして「業務確認書」、「検査書」及び「履行報告書」用のサブフォルダを設けてそれぞれのデータを格納し納品する。 | 同上付属資料3参照
図面ファイルの取り扱い
| 使用文字 |  |  | 協議 | 基本的にはCAD図面作成要領(案)に規定された文字を使用する。しかし、人名や地名で特殊な文字が必要な時は、協議の上JISコードに含まれる文字を代用するか、イメージデータで対応するかをその都度協議の上決定する。 | CAD図面作成要領(案)1-3-7参照
| 図面の大きさ |  |  | 協議 | A1サイズとする。 | 同上1-2-1参照
| 尺度 |  |  | 協議 | CAD図面作成要領(案)に従う。 | 同上1-2-5参照
| CADデータ交換フォーマット |  |  | 協議 | SXF(P21)形式でデータ交換する。 | 同上1-3-1参照
| レイヤ名 |  |  | 協議 | 作業レイヤは完成図面には含まないものとする。 | 同上1-3-3参照
施工中の書類の取り扱い
工事帳票管理システム利用
|  | 発注図面及び特記仕様書の引き渡し |  | 指示 | 基本的に、工事帳票管理システムからダウンロードする。ただし、図面枚数が多いため、ダウンロードにあまりにも時間を要するようであれば、電子媒体で引き渡すものとする。（必要に応じて監督職員に申し出る） | 地方整備局(港湾空港関係)の現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)4.及び「工事帳票管理システム操作手引き書」参照
添付ファイル
|  |  | ファイルの形式 | 協議 | 図面以外は、電子納品の対象書類作成ソフトのオリジナルファイル形式とする。 承諾願等に添付する図面は、イメージデータ（PDFまたはTIFF）とする。 | 同上
|  |  | ファイルの命名 | 確認 | 工事帳票管理システムの帳票に添付するファイルには、内容がわかるように日本語でファイル名を付けるものとする。 | 同上
|  |  | ファイルの容量 | 協議 | 最大2MB程度とする。 | 同上
|  |  | 圧縮形式 | 確認 | ファイルの圧縮は行わない。 | 同上
|  | 提出及び受理の確認 |  | 確認 | 承認経路が決まっており、帳票がどの関係者まで流れているかが分かり、最終承認または否認された後に起票者にメールが届くため、確認不要。 | 同上
検査時の対応
| 電子データで検査を行う書類の範囲 |  |  | 協議 | ・電子納品する書類については電子データで検査を行う。 ・紙で納品するものは紙で、実物で納品するものは実物を検査する。 | 地方整備局(港湾空港関係)の現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)5参照
| 書類検査機器の準備と操作 |  |  | 協議 | ・パソコン２台（文書閲覧用、図面・写真閲覧用）、プリンター等検査に必要な機器は発注者が準備する。 ・操作は、現場代理人もしくは受注者側工事担当者が行う。 | 同上
その他
| 電子媒体 |  |  | 協議 | 施工中において大容量のファイルを授受するための電子媒体は、MO（230MB）とする。 | 工事完成図書の電子納品要領(案)7-1参照